|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo general del programa ambiental institucional** | Promover y consolidar el establecimiento de sistemas institucionales de manejo ambiental para el uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que utiliza el Instituto |
| **Programa y responsable (s)** | **Ahorro de agua:** MEH Alma Guadalupe Meraz Beltrán, jefa del depto. de recursos materiales |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo específico** | **Reducir el Consumo de agua potable en el instituto, mediante acciones que fomenten su uso eficiente.** | | | | |
| **Objetivo** | **Acciones** | **Recursos** | **Responsable** | **Tiempo de Ejecución** | **Evidencia** |
| Disminuir el consumo de agua potable en la institución | Sensibilizar la comunidad tecnológica sobre el uso eficiente del agua. | Trípticos, banners y carteles | MEH Alma Guadalupe Meraz Beltrán / jefa del depto. de recursos materiales y Lic. Francisca Piña Zazueta/ jefa de comunicación y difusión. | Marzo y Octubre 2017 | Copia de trípticos y carteles, banners. |
| Medición del consumo de agua potable mensual. | Recibo de agua | MEH Alma Guadalupe Meráz Beltrán/jefa del depto. de recursos materiales | Enero – Diciembre de 2017. | Bitácora Hídrica (SIG-IN-FE-22-03) |
| Revisar las condiciones de las instalaciones hidráulicas para elaborar el programa de mantenimiento de las mismas. | Verificación de las instalaciones | MEH Alma Guadalupe Meraz Beltrán/ jefa del depto. de recursos materiales e Ing. Fernando López Salas/ jefe de mantenimiento y equipo | Semestral | Formato para el diagnóstico anual de Infraestructura y equipo (SIG-IN-F-22-01)  Registro de fugas en llaves y sanitarios. |
|  | Reemplazar los inodoros con capacidad de 8lts a 6lts | Inventario de baños | Ing. Fernando López Salas/ jefe de mantenimiento y equipo | Enero a Diciembre de 2017 | Fotos, liberación de solicitud de mantenimiento |
| Optimizar el uso de agua para riego en áreas verdes | Mangueras, aspersores, sistema de riego automatizado en el área de metal-mecánica | MEH. Alma Guadalupe Meraz Beltrán/jefa del depto. de recursos materiales | Enero-Diciembre 2107 | Programa mensual de riego de áreas verdes |
| Optimizar el uso de agua en inodoros de la institución | Introducción de botellas con arena de 600mlts al tanque de agua | MEH Alma Guadalupe Meraz Beltrán/ jefa del depto. de recursos materiales | Enero-diciembre 2017 | Fotos, liberación de solicitud de mantenimiento |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MEH Alma Guadalupe Meraz Beltrán**

Jefa del departamento de Recursos Materiales y de Servicios